## QA_Checklist
Status | Fase | Target Uji | Skenario & Ekspektasi
[ V ] | Fase 1: Otentikasi & Keamanan Awal | 1. Login PIN Lemah | Login pakai PIN '123456' atau '111111'. Sistem WAJIB menolak dan memunculkan form paksaan Ganti PIN.
[ V ] | Fase 1: Otentikasi & Keamanan Awal | 2. Eksekusi Ganti PIN | Masukkan PIN baru di form paksaan. Logout lalu login lagi pakai PIN lama, harus ditolak murni.
[ V ] | Fase 1: Otentikasi & Keamanan Awal | 3. Uji Mata Sandi (Visibility) | Ketik password di login Admin, ketuk ikon mata (👁️/🙈). Teks harus berubah tanpa mereset kolom.
[ V ] | Fase 2: UX Dasbor & Fungsionalitas | 4. Responsivitas Zoom-In | Di Dasbor Warga, gunakan dua jari untuk memperbesar layar (pinch-to-zoom). Layar HARUS bisa membesar.
[ V ] | Fase 2: UX Dasbor & Fungsionalitas | 5. Uji Coba FOMO Sensus | Ketuk banner merah Sensus Keluarga. Harus pindah ke form SiCantik dengan mulus tanpa Error 404.
[ V ] | Fase 2: UX Dasbor & Fungsionalitas | 6. UI Toggle Sensus | Ketuk tombol Toggle Switch di form Sensus. Animasi hijau/abu-abu harus mulus tanpa delay/meleset.
[ V ] | Fase 2: UX Dasbor & Fungsionalitas | 7. Captcha Anti-Bot | Salahkan jawaban matematika di Sensus dengan sengaja. Muncul alert dan data GAGAL terkirim.
[ V ] | Fase 2: UX Dasbor & Fungsionalitas | 8. Pop-up Pengumuman | Ketuk Pengumuman/Galeri. Modal Pop-up terbuka menutupi layar, teks bisa di-scroll tanpa background ikut bergulir.
[ V ] | Fase 2: UX Dasbor & Fungsionalitas | 9. Tombol Panic CCTV | Ketuk 'Buka CCTV', masukkan PIN asal. Muncul alert 'Verifikasi gagal'.
[ V ] | Fase 2: UX Dasbor & Fungsionalitas | 10. PDF Layanan Surat | Isi form Layanan Surat, ketuk 'Cetak'. Muncul jendela Print bawaan HP dengan format rapi.
[ V ] | Fase 3: Beban File & Kompresi | 11. Upload Kamera Langsung | Register warga, jepret KTP asli (3-5MB). Harus terkompresi cepat tanpa Error 413 Payload Too Large.
[ V ] | Fase 3: Beban File & Kompresi | 12. Katalog Lapak UMKM | Ketuk tombol hijau 'Hubungi Penjual'. WhatsApp terbuka otomatis dengan teks template terisi.
[ V ] | Fase 3: Beban File & Kompresi | 13. Buka Lapak Baru | Unggah foto brosur besar (>2MB). Loading muncul sebentar, lalu sukses masuk database.
[ V ] | Fase 4: Validasi Admin & UU PDP | 14. Sensor UU PDP (Masking) | Buku Induk Warga: NIK dan WA WAJIB tersensor (contoh: 3171********0001). Cek juga tabel Anggota Keluarga.
[ V ] | Fase 4: Validasi Admin & UU PDP | 15. Blokir Dokumen Ilegal | Ketuk 'Cek KTP' di Buku Induk. Tab baru buka gambar asli (Pastikan URL bukan Base64 panjang).
[ V ] | Fase 4: Validasi Admin & UU PDP | 16. Transaksi Atomik Kurban | Setor Kurban via Auto-Debet Saldo Sampah melebihi saldo. Sistem WAJIB menolak (RPC Test).
[ V ] | Fase 4: Validasi Admin & UU PDP | 17. Cetak PDF Ekstrim | Cetak Laporan Kas PDF di HP. HP akan proses dan minta unduh tanpa browser freeze.
[ V ] | Fase 4: Validasi Admin & UU PDP | 18. Audit Trail Read-Only | Cek Log Audit. Hanya bisa melihat log, pastikan aktivitas krusial (seperti Auto-Debet) tercatat rapi.